## DPT A
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO A:DEFINIZIONE PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE E DEL PERSONALE EX D.P.T.
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO:PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali | Coordinamento generale per assicurare, nei tempi programmati, l'obiettivo finalizzato a garantire piena autonomia alle strutture periferiche sotto il profilo organizzativo, funzionale e logistico. | 30 giugno 50% delle Sedi; 30 settembre 70% delle Sedi; 31 dicembre 100% delle Sedi; | Verifiche a giugno, settembre e dicembre sullo stato dell'arte, con riferimento alle fasi che investono altre Direzioni o Uffici Autonomi
Direzione Centrale Patrimonio e Approvvigionamenti | Acquisizione di beni strumentali idonei al raggiungimento dell'obiettivo, previa individuazione, programmazione degli eventuali interventi di adattamento, messa a disposizione degli immobili secondo le scadenze programmate. Indizione ed effettuazione delle gare relative agli approvvigionamenti di ogni tipo. | Secondo le scadenze programmate ed indicate nell'allegata scheda (1) | Verifiche a maggio, agosto e novembre sullo stato dell'arte, con riferimento alle fasi che investono altre Direzioni o Uffici Autonomi
Direzione Centrale Comunicazione e Formazione | Programmazione e svolgimento dei corsi di professionalizzazione e/o di aggiornamento del personale | maggio/agosto/novembre per fasi di avanzamento | Con Uffici Centrali e Periferici
CTE | Svolgimento delle relative competenze per consentire l'acquisizione o l'avvio lavori in tempo utile a garantire la disponibilità dei beni strumentali in linea con i tempi programmati | Secondo le scadenze programmate ed indicate nell'allegata scheda (2) | Verifiche a maggio, agosto e novembre sullo stato dell'arte, con riferimento alle fasi che investono altre Direzioni o Uffici Autonomi
Direzione Centrale Personale | Reclutamento delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti di Istituto attivando procedure di mobilità e/o contratti di formazione lavoro, comandi e distacchi. | Secondo le scadenze programmate ed indicate nell'allegata scheda (3) | Verifiche a maggio, agosto e novembre sullo stato dell'arte, con riferimento alle fasi che investono altre Direzioni o Uffici Autonomi
Direzione Centrale Sistemi Informativi | Coordinamento dei vari interventi informatici per garantire la funzionalità delle strutture. | Sulla base delle attivazioni programmate (ALLEGATO 4) | Verifiche a maggio, agosto e novembre sullo stato dell'arte, con riferimento alle fasi che investono altre Direzioni o Uffici Autonomi
Sedi provinciali | Esecuzione degli adempimenti di competenza programmati

## ALLEGATO N. 1
Monitoraggio accorpamento personale ex DD.PP.TT.
1 | ANCONA | 1 | BIELLA * | 1 | BENEVENTO | 1 | ASCOLI PICENO
2 | AOSTA | 2 | CROTONE * | 2 | BERGAMO | 2 | BELLUNO
3 | AREZZO | 3 | LECCO * | 3 | BOLOGNA | 3 | CATANZARO
4 | ASTI | 4 | LODI * | 4 | CASERTA | 4 | FOGGIA
5 | AVELLINO | 5 | RIMINI* | 5 | CHIETI | 5 | GROSSETO
6 | BARI | 6 | VERBANIA * | 6 | COSENZA | 6 | LA SPEZIA
7 | BOLZANO | 7 | VIBO VALENTIA * | 7 | CREMONA | 7 | NUORO
8 | BRESCIA | 8 | PRATO* | 8 | FERRARA | 8 | PALERMO
9 | BRINDISI ** |  |  | 9 | FIRENZE | 9 | PAVIA
10 | CAGLIARI ** |  |  | 10 | FORLI ** | 10 | PESARO
11 | CALTANISSETTA |  |  | 11 | GENOVA ** | 11 | PORDENONE
12 | CAMPOBASSO |  |  | 12 | IMPERIA | 12 | POTENZA
13 | COMO |  |  | 13 | LUCCA | 13 | RAVENNA
14 | CUNEO |  |  | 14 | MANTOVA | 14 | REGGIO CALABRIA
15 | ENNA |  |  | 15 | MASSA CARRARA | 15 | REGGIO EMILIA
16 | FROSINONE | 1 | AGRIGENTO | 16 | MILANO *** | 16 | RIETI
17 | GORIZIA | 2 | ALESSANDRIA | 17 | MODENA ** | 17 | SASSARI
18 | ISERNIA | 3 | CATANIA | 18 | NAPOLI *** | 18 | UDINE
19 | L'AQUILA | 4 | LIVORNO | 19 | PADOVA | 19 | VITERBO
20 | LATINA | 5 | TRAPANI | 20 | PARMA
21 | LECCE | 6 | VICENZA | 21 | PIACENZA
22 | MACERATA |  |  | 22 | SIRACUSA
23 | MATERA |  |  | 23 | TERAMO
24 | MESSINA |  |  | 24 | TERNI
25 | NOVARA |  |  | 25 | TRENTO**
26 | ORISTANO |  |  | 26 | TREVISO
27 | PERUGIA |  |  | 27 | VENEZIA
28 | PESCARA |  |  | 28 | VERONA
29 | PISA
30 | PISTOIA
31 | RAGUSA
32 | ROMA ***
33 | ROVIGO
34 | SALERNO
35 | SAVONA
36 | SIENA
37 | SONDRIO
38 | TARANTO
39 | TORINO ***
40 | TRIESTE
41 | VARESE
42 | VERCELLI
Sedi attive
Sedi che offrono soluzioni con adeguamento e/o integrazioni di stabili in proprietà o in locazione
Sedi per le quali non è riscontrabile altra soluzione se non quella di acquisto o locazione con mirata ricerca sul mercato
Sedi di nuova istituzione
(pronte)
LEGENDA:
* Sedi senza personale ex DPT
** Temporaneamente articolate su più immobili
*** Con Sedi zonali
Sedi prossima unificazione

## allegato 2A
Sedi attivate o da attivare
Per attive si intende che le Sedi , ancorchè dislocate in stabili diversi, sono indipendenti dal Ministero del Tesoro,
e sono collegate informaticamente con il Centro Elaborazione Dati della D.C.S.I.
Sedi attive al 31/12/99 (38) | Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Bolzano, Brescia,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Como, Cuneo, Enna,
Frosinone, Gorizia, Isernia, L'Aquila, Latina, Lecce, Macerata,
Matera, Novara, Oristano, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Ragusa,
Roma via Spegazzini, Rovigo, Salerno, Sondrio, Taranto, Torino,
Trieste, Varese, Vercelli.
Sedi attive al 31/03/00 (4) | Brindisi, Messina, Savona, Siena.
Sedi da attivare entro il 31/12/00 (54) | Agrigento, Alessandria, Ascoli Piceno, Belluno, Benevento,
Bergamo, Bologna, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro,
Chieti, Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì,
Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca,
Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Nuoro,
Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone,
Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emila, Rieti,
Sassari, Siracusa, Teramo, Terni, Trapani, Trento,Treviso,
Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.
Sedi pronte ma senza personale ex DPT | Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania, Vibo Valentia.
(da attivare)

## sonar b
MACRO OBIETTIVO DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PROGETTO B: COMPLETAMENTO PROGETTO SONAR-ESTRATTO CONTO-MESSA A PUNTO BANCA DATI ED INVIO
CERTIFICAZIONE DEFINITIVA AGLI ISCRITTI-FORMAZIONE AREA ENTRATE
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali | Comunicazione agli iscritti con dati al 31/12/1996 | MARZO | Tutte le fasi riguardano l'attività di coordinamento del progetto e gli adempimenti amministrativi, trattandosi di un progetto interdirezionale che implica fasi e tempi propri di altre Direzioni
Pianificazione, cte, entrate contributive, ragioneria, dcsi, sedi periferiche | Completamento raccolta dati dai fascicoli al centro e in periferia | GIUGNO | Sedi provinciali e Uffici centrali
| Integrazione dati in B.D. inviati dagli Enti | 2000-09-30 | D.C.S.I.
| Acquisizione denunce contributive 1997/98 | 2000-10-31 | D.C.E.C.
| Integrazione dei dati raccolti tramite i Patronati | 2000-10-31 | D.C.S.I.
| Invio certificazione agli iscritti | 2000-12-31 | D.C.S.I.

## arretrato storico c
MACRO OBIETTIVO DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PROGETTO C:
ALLINEAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CORRENTEZZA (ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO)
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO:PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | Pianificazione dello smaltimento delle linee pensionistiche mediante programmazione sulla capacità produttiva delle Sedi. | 31/12/2000 | Sedi Provinciali - D.C.S.I.
| Pianificazione dello smaltimento della linea gestione e pagamento pensioni mediante programmazione sulla capacità produttiva delle Sedi. | 31/12/2000 | Sedi Provinciali - D.C.S.I.
| Ultimazione della trattazione delle residue pratiche di competenza degli Uffici Centrali di produzione ( pensionamenti anteriori al 1/1/1994) | 31/12/2000

## ORDINAMENTO E NUOVA ORGAN. D
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO D: ORDINAMENTO E NUOVO SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO:ORGANIZZAZIONE E QUALITA'
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
ORGANIZZAZIONE E QUALITA' | PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DEL NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI | 30/06/2000 | TUTTE LE DD.CC.
PERSONALE | DEFINIZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA UFFICI | 31/12/2000

## BANCA DATI E
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO E: BANCA DATI UNIFICATA
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO: ENTRATE CONTRIBUTIVE
STRUTTURA COINVOLTA | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
DCSI | RILASCIO PROCEDURA NUOVO SISTEMA INFORMATIVO: CONCERNE TUTTA L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ANAGRAFICA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ISCRITTI, DENUNCE CONTRIBUTIVE E GESTIONE CONTABILITA' | 30/06/2000
DCSI ENTRATE CONTRIBUTIVE, ORGANIZZAZIONE, RAGIONERIA, CREDITO | EMANAZIONE CIRCOLARE | 30/06/2000
DCSI ENTRATE CONTRIBUTIVE, ORGANIZZAZIONE, RAGIONERIA, CREDITO | SEMINARI AGLI ENTI ISCRITTI SDECONDO PIANO ALLEGATO | 31/12/2000
ENTRATE CONTRIBUTIVE E FORMAZIONE, CREDITO | FORMAZIONE DELLE SEDI PERIFERICHE SECONDO PIANO ALLEGATO | 31/12/2000
| COORDINAMENTO SEDI PER GESTIONE NUOVA BANCA DATI | 31/12/2000
CONSULENZA ATTUARIALE | INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI NELLA "BANCA DATI STATISTICA" | 31/12/2000
| VERIFICA DATI | 31/12/2000
| COSTRUZIONE DEI REPORTS STATISTICI | 31/12/2000
| ANALISI DEI RISULTATI | 31/12/2000

## ANAGRAFICA E1
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO E1: ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONI STATALI
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO: ENTRATE CONTRIBUTIVE
STRUTTURA COINVOLTA | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
ENTRATE CONTRIBUTIVE | CONTATTI CON IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA | 31/03/2000
| PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE DI CONCERTO CON F.P. | 30/06/2000
DCSI ENTRATE CONTRIBUTIVE | COSTITUZIONE ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONI STATALI ED ISCRITTI SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RIOCEVUTE | 31/12/2000
CONSULENZA ATTUARIALE | INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI NELLA "BANCA DATI STATISTICA" | 31/12/2000
| VERIFICA DATI | 31/12/2000
| COSTRUZIONE DEI REPORTS STATISTICI | 31/12/2000
| ANALISI DEI RISULTATI | 31/12/2000

## SISTEMA INFORMAT F
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO F NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO:SISTEMA INFORMATIVO
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
EDS | Consegna delle procedure da parte di EDS (escluse Pensioni) | Marzo
DCSI, Prestazioni, Entrate Contributive, Credito | Collaudo formale per anagrafica, contributi, riscatti ai fini pensionistici, assicurazione sociale vita | Aprile
DCSI, D.C. e 5 sedi periferiche | Verifiche per anagrafica, contributi, riscatti ai fini pensionistici, Assicurazione Sociale Vita | Aprile
DCSI e D.C. | Analisi risultati collaudi e sperimentazione | Maggio
DCSI | Messa in esercizio componenti NSI collaudate (se collaudo positivo) | Giugno
DCSI, D.C. e 5 sedi periferiche | Parallelo reale | Giugno
EDS FINSIEL | Consegna Credito Enti e Credito Iscritti e Pensioni | 2° semestre
EDS | Consegna Pensioni | Agosto
DCSI,Prestazioni, Credito | Collaudo, verifiche,sperimentazione, analisi e risultati collaudi per Credito, Pensioni e TFS (se la consegna avviene tra luglio e settembre) | 2° semestre
DCSI, Prestazioni e 5 sedi periferiche | Avvio sperimentazione per Pensioni | Settembre
DCSI | Analisi risultati collaudi e verifiche | 2° semestre
DCSI | messa in esercizio componenti NSI collaudate (se collaudo positivo) | 2° semestre
DCSI, D.C. e 5 sedi periferiche | Parallelo reale | 2° semestre
SE COLLAUDI NON POSITIVI
DCSI | piano di normalizzazione ed attività connesse con il rinvio della messa in esercizio | 1° semestre
DCSI C.di A | Manutenzioni procedure vecchie | 1° semestre
DCSI C.di A. | Avvio e definizione gara per la normalizzazione | Ottobre
DCSI C.di A. | Avvio e definizione delibera per prolungamento manutenzione BULL | Maggio
DCSI C.di A. | Avvio e definizione delibera per prolungamento manutenzione UNISYS | Maggio
DCSI | Analisi e revisione funzionale delle componenti del N.S.I.: Anagrafe, Migrazione Dati, metodi di accesso ai dati, revisione dei processi, ottimizzazione dati, collaudo | 2° semestre

## INVESTIMENTI E DISINVESTIME G
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO G: INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO:PATRIMONIO
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
ragioneria, cte, sedi provinciali | RACCOLTA DOC. TECNICO AMMINISTRATIVA PIANO STRAORDINARIO | 2000-10-30 | PIANO STRAORDINARIO
cte, sedi provinciali | 2° COMPLETAMENTO SELEZIONE ULT. 13 IMMOBILI F.I. | 31/031/2000 | FONDO IMMOBILIARE
ragioneria, cte, sedi provinciali | RACCOLTA DOC. TECNICA AMMINISTRATIVA 13 IMMOBILI F.I. | 2000-03-31 | FONDO IMMOBILIARE
AVVOCATURA | ATTO DI CONFERIMENTO F.I. | 2000-05-31 | FONDO IMMOBILIARE
ragioneria, | COLLOCAMENTO QUOTE F.I. | 2000-06-30 | FONDO IMMOBILIARE
ragioneria, credito, persoanle, AVVOCATURA | CONVENZIONE BANCARIA PER MUTUI PIANO ORDINARIO | 2000-02-29 | PIANO ORDINARIO
AVVOCATURA | COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER REGOLAMENTO VENDITE | 2000-03-31 | PIANO ORDINARIO
dcsi, sedi provinciali | RILEVAZIONE PROPENSIONE ULTERIORE 75% | 2000-03-31 | PIANO ORDINARIO
CTE, SEDI PROV. | Acquisizione perizie | 2000/2001 | PIANO ORDINARIO
AVVOCATURA, SEDI PROV, DC RAG, DC CRED, DC PERS | Predisposizione atti di vendita | 2000/2001 | PIANO ORDINARIO
CTE, SEDI PROV. | Acquisti beni strumentali | 2001
CTE | Investimenti imm. Immobili Università | 2001

## ALLEGATO AL PROGETTO G
OBIETTIVI PER L'ANNO 2000
MACRO OBIETTIVI INPDAP - PROGETTO N.1: INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI
DIREZIONE TITOLARE : DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTI
STRUTTURE RESPONSABILI | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE | ANNOTAZIONI
D.C. RAG., CTE, SEDI PROV. | Raccolta doc. tecnica amm.va P. Straordinario | ottobre 2000 | Piano straordinario
CTE, SEDI PROV. | 2° completamento selezione ult. 13 immobili F.I. | marzo 2000 | Fondo immobiliare
D.C. RAG, CTE, SEDI PROV. | Raccolta doc. tecn. Amm.va 13 immobili F.I. | marzo 2000 | Fondo immobiliare
AVVOCATURA | Atto di conferimento F.I. | maggio 2000 | Fondo immobiliare
D.C. RAG | Collocamento quote F.I. | giugno 2000 | Fondo immobiliare
D.C. RAG, D.C. CREDITO, D.C. PERS., AVVOCATURA | Convenzione bancaria per mutui P.Ord. | febbraio 2000 | Piano ordinario
AVVOCATURA | Costituzione gruppo di lavoro per regol. vendita | marzo 2000 | Piano ordinario
DCSI, SEDI PROV. | Rilevazione propensione ulteriore 75% | marzo 2000 | Piano ordinario
* SECONDO SCHEDA ALLEGATA

## sicurezza immobili H
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO h : SICUREZZA IMMOBILI STRUMENTALI
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO:PATRIMONIO
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
tutte le direzioni centrali, cte, sedi provinciali | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER LA ELIMINAZIONE DEGLI STATI DI PERICOLO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI SUL TERRITORIO NAZIONALE | 2000-06-30
cte, sedi provinciali | ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE(SECONDO LE SCADENZE DI CUI AL'ALLEGATO g1) E DOCUMENTI LEGISLATIVAMENTE IMPOSTI COMPROVANTI SICUREZZA IMMOBILI STRUMENTALI | 2000-06-30
cte, sedi provinciali, | INCARICHI PER MESSA A NORMA IMMOBILI LOCATI A P.A. | 30/6/2000
cte, sedi provinciali, | RINNOVO E/O GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVA ARCHIVIAZIONE | 31/12/2001
cte, sedi provinciali, | INSERIMENTO IN DATA BASE DEI DOCUMENTI E LORO SCADENZARIO | 31/12/2001

## ALLEGATO 2h1
OBIETTIVI PER L'ANNO 2000
MACRO OBIETTIVI INPDAP - PROGETTO N.2 : SICUREZZA IMMOBILI STRUMENTALI E LOCATI A P.A.
DIREZIONE TITOLARE : DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTI
STRUTTURE RESPONSABILI | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE | ANNOTAZIONI
TUTTE LE D.C., CTE, SEDI PROV. | Individuazione e programmazione degli interventi urgenti per la eliminazione degli stati di pericolo degli immobili strumentali sul territorio nazionale | 30 giugno 2000
CTE, SEDI PROV. | Acquisizione documenti legislativamente imposti comprovanti sicurezza immobili strumentali | 30 giugno 2000

## MAPCENTRO I
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO I: MAP CENTRO
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO: PIANIFICAZIONE, BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
PIANIFICAZIONE | 1) Costituzione Gruppo Lavoro e ricognizione stato dell'arte | 1° trim.
| 2) Recupero dati relativ ial 1999 e al 1° trimestre 2000 | 2° trim.
PERSONALE | 3) Rilevazione del personale Uffici Direzioni Centrali (anche ai fini del Controllo di Gestione) | 2° trim.
DCSI | 4)Rrealizzazione procedura informatica (SAP) | 2° trim.
ORGANIZZAZIONE | 5) Individuazione dei riflessi organizzativi Direz. Centrali | 2° trim.
PIANIFICAZIONE/DCSI | 6) Test di verifica | 3° trim.
| 7) Collaudo e messa in esercizio e parallelo tra vecchia e nuova procedura | 4° trim.
PIANIFICAZIONE/DCSI | 8) Regime | 31/12/2000

## CREDITO L
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO L: MUTUI IPOTECARI
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO: DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATTIVITA' SOCIALI
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
CREDITO E ATTIVITA' SOCIALI, DCSI, SEDI, AVVOCATURA, CTA, RAGIONERIA | BANDO DI GARA | 06/2000
CREDITO, DCSI | EROGAZIONE | 31/12/2000

## PERSONALE M
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO M: Attuazione nuovo ordinamento Professionale e percorsi formativi e provvedimenti collegati
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO: PERSONALE
STRUTTURA COINVOLTA | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA
D. C. Organizzazione, qualità e formazione; Commissione per la definizione dei criteri; Comitato di valutazione | Individuazione dei nuovi profili professionali e ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti in ciascuna Area professionale | CONCLUSA
| Verifica dei processi organizzativi ed individuazione del fabbisogno | CONCLUSA
| Determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna | 1999-12-31
| Individuazione dei contingenti da destinare alle selezioni interne | 2000-04-30
| Costituzione del Comitato di Valutazione | 2000-04-30
| Predisposizione ed indizione dei Bandi di selezione | 2000-04-30
| Corso formativo personale sperimentato senza titolo di studio | 2000-04-30
| Istruttoria delle domande di partecipazione alle selezioni | 2000-09-30
| Corso-concorso volto all'accertamento dell'idoneità e della professionalità richieste per l'Area professionale immediatamente superiore | 31/11/00
| Percorso di qualificazione e/o aggiornamento professionale e procedura di valutazione per consentire la progressione economica all'interno di ciascuna Area | 31/11/00
| Formulazione della graduatoria unica nazionale distinta per singoli profili da parte del Comitato di Valutazione | 2000-12-31
| Nomina dei vincitori | 2000-12-31

## 2ter
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
OBIETTIVI PER L'ANNO 2000
Macro obiettivi INPDAP
| Progetto | Direzione titolare del progetto | Direzioni coivolte
A | Definizione problematiche connesse con il passaggio delle competenze e del personale ex DPT | Previdenza | Previdenza, Personale, Patrimonio, organizzazione, comunicazione, formazione, dcsi
B | Completamento progetto sonar-estratto conto-messa a punto dati ed invio certificazione definitiva agli iscritti- formazione area entrate | Previdenza | Pianificazione, Consulenza Edilizia, entrate contributive, ragioneria, sedi, dcsi
C | Allineamento delle prestazioni a correntezza (eliminazione arretrato storico | Previdenza | sedi periferiche/dcsi
D | Ordinamento e Nuovo Sistema Organizzativo Aziendale | Organizzazione | Tutte
E | Banca dati unificata iscritti | Entrate Contributive | entrate contr. Dcsi, organizzazione, formazione, ragioneria, credito, consulenza attuariale
E1 | Anagrafica amministrazioni statali | Entrate Contributive | dcsi, consulenza attuariale
F | Nuovo Sistema Informativo | Sistema Informativo | Tutte, Sedi Periferiche
G | investimenti e disinvestimenti | Patrimonio | Consulenza Tecnico Edilizia,avvocatura,patrimonio, ragioneria, personale, dcsi, credito, sedi
H | Sicurezza immobili strumentali | Patrimonio | Tutte, sedi periferiche, cte
I | Messa a regime e operatività Map Centro | Pianificazione | Tutte, sedi periferiche. Cte
L | Mutui ipotecari | Credito e attività sociali | dcsi, avvocatura, cosnulenza attuariale, ragioneria, sedi periferiche
M | Attuazione nuovo ordinamento professionale -percorsi formativi e provvedimenti collegati | Personale | Organizzazione, qualità e formazione, commissione per definizione criteri e comitato valutazione
N | Analisi residui attivi e passivi | Ragioneria | Tutte le Direzioni Centrali e le strutture periferiche

## 2bis
LINEE GUIDA CIV | OBIETTIVI INPDAP | STRUTTURE COINVOLTE *
problematiche connesse al trasferimento competenze e personale dpt | 2A) definizione problematiche connesse al passaggio competenze e personale ex dpt | previdenza, personale, patrimonio, organizzazione, comunicazione, formazione, dcsi, pianificazione, cte, entrate contributive, ragioneria, sedi periferiche
completamento progetto sonar | 2B) definizione progetto sonar e messa a regime della procedura che fornisca all'iscritto situazione aggiornata della propria posizione previdenziale | pianificazione, consulenza edilizia, entrate contributive, ragioneria, sedi, DCSI
eliminazione arretrato storico anche in considerazione del passaggio delle competenza DPT | 2C) allineamento delle prestazioni a correntezza | previdenza/DCSI/sedi periferiche
assetto degli uffici centrali e periferici | 2D) ordinamento e nuovo sistema organizzativo aziendale; 2I) messa a regime e operatività Map centro | tutte
Previdenza obbligatoria:attuazione sollecita della correntezza del flusso contributivo alla Cassa statali e individuazione degli iscritti costruendo la banca dati dei dipendenti delle amministrazioni statatli | 2E) banca dati unificata iscritti; 2E.1) anagrafica amministrazioni statali | entrate contributive, dcsi
informatizzazione | 2F)nuovo sistema informativo | tutte compresa la periferia
pianificazione investimenti/disinvestimenti immobiliari | 2G) investimenti e disinvestimenti | patrimonio, cte, legale, ragioneira, personale, dcsi, credito e sedi
monitoraggio degli immobili per utilizzazione di attività istituzionali, anche attraverso opere di ristrutturazione | 2H) sicurezza immobili strumentali | patrimonio
mutui ipotecari | 2L) mutui ipotecari | credito e attività sociali
individuazione di forme di gestione del personale che ne favoriscano la valorizzazione e la riqualificazione ai fini di migliorare l'efficienza dell'Istitituto | 2M) attuazione nuovo ordinamento professionale- percorsi formativi e provvedimenti collegati | personale - formazione
riclassificazione residui | 2N) analisi residui attivi e passivi | tutte le direzioni centrali e le strutture periferiche
* La prima struttura citata è quella titolare del progetto

## 2bisII
LINEE GUIDA CIV | MACRO OBIETTIVI PER DIREZIONE | STRUTTURE COINVOLTE *
problematiche connesse al trasferimento competenze e personale dpt | 2) subentro liqidazioni trattamenti pensionistici statali | previdenza, dcsi, sedi
arretrato storico | 3) allineamento delle prestazioni a correntezza (eliminazione arretrato storico) | previdenza, dcsi e sedi
eliminazione ingente arretrato esistente sullo scomuto dei mutui e dei prstiti erogati | 4) riduzione arretrato storico scomputo quota prestiti e sovvenzioni | tutte
rinegoziazione mutui e prestiti in armonia con i tassi di mercato e con le problematiche connesse | 4bis) rinegoziazione mutui cooperative edilizie e enti | credito, sedi, dcsi, attuari
Previdenza obbligatoria:attuazione sollecita della correntezza del flusso contributivo alla Cassa statali e individuazione degli iscritti costruendo la banca dati dei dipendenti delle amministrazioni statatli | 1) completamento progetto sonar-estratto conto- messa a punto banca dati ed invio certificazione definitiva agli iscritti - formazione entrate 5)messa a punto banca dati | previdenza, entrate contributive, dcsi, sedi periferiche
gestione del personale | 6) normalizzazione gestione del personale | personale, tutte le direzioni centrali e sedi
formazione del personale | 7)qualificazione dei formatori specialisti su materia istituzionali; 7bis) formazione e aggiornamento personale centro e periferia | formazione tutte le direzioni e sedi periferiche
monitorare gli immobili per verificarne la sicurezza ed eventualmente provvedere con opere di ristrutturazione | 8) sicurezza | consulenza attuariale
Individuazione delle modalità di collegamento dei giovani con il mercato del lavoro; promozione della riconversione di impegno del pensionato; assistenza ai seoggetti di età moloto avanzata; tutela dei non autosufficienti | l) attitvità sociali: 1) politiche per i giovani; 2) politiche per gli anziani | credito, patrimonio, dcsi, ragioneria, strutture sociali, organizzazione, comunicazione, cte, attuariale
monitorare gli immobili per verificarne la sicurezza ed eventualmente provvedere con opere di ristrutturazione | g) sicurezza | patrimonio, cte, legale, ragioneira, personale, dcsi, e sedi
* La prima struttura citata è quella titolare del progetto
servizio di monitoraggio e gestione del contenzioso legale | struttura amministrativa della consulenza professionale legale | avvocatura, tutte le direzioni centrali e sedi periferiche
percorsi di formazione a seguito delle normative vigenti | formazione progetto Urp | formazione
potenziamento del servizio ispettivo come ufficio di controllo del Direttore Generale sulle attività centrali e periferiche | piani straordinari | ufficio autonomo attività ispettive

## RAGIONERIA N
MACRO OBIETTIVO INPDAP
PROGETTO N: ANALISI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
DIREZIONE TITOLARE DEL PROGETTO: RAGIONERIA
STRUTTURA RESPONSABILE | DESCRIZIONE FASE | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA | ANNOTAZIONI
RAGIONERIA | RILEVAZIONE ED ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA POSIZIONE CREDITORIA E DEBITORIA PER ANNO DI PROVENIENZA, PER SOGGETTO E PER IMPORTO, FINALIZZATO ALLA CLASSIFICAZIONE DELL'ESIGIBILITA' DEL CREDITO E DEL DEBITO | 31/12/2000 | TUTTE LE DD.CC. E STRUTTURE PERIFERICHE